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I. 사업개요

1. 사업명
· [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]연구단과제 최종평가의 실효성 분석 및 Outcome 중심의 사후관리체계 확립

2. 추진배경 및 필요성
· 연구단 과제는 최종평가에서 대부분이 성공과제로 평가됨에도 기술거래, 이전, 현장적용, 산업화 등이 미흡
· ※ 05년부터 10년까지 성공 완료과제 누적 258건, 중단 및 포기과제 31건임
· 사업단과제는 기획과제 추진, 테스트베드 운영제도 등 과제 종료 후 시범 운영, 성과물의 이전거래 및 적용을 위하여 제도적인 뒷받침이 되어 있는 반면, 연구단 과제는 종료 후 추적평가를 위하여 성과활용계획서와 보고서만 제출 받음
· 추적평가는 과제 종료 후 5년 동안 성과활용 실적만 수집하는 수동적인 관리수준임
· 이에 따라 최종평가의 성과물에 대한 성공과 실패의 객관적인 검증기준과 실적적인 사후관리가 뒷받침 되도록 체계적인 방안 마련이 필요함

3. 사업목적
· 연구단과제 최종평가의 지표, 방법을 검토하여 평가의 실효성분석 및 평가체계, 평가기준 등에 대한 개선사항을 도출
· 연구단 종료과제의 산출물(output) 관리방안과 성과(Outcome)산출지향 관리방안 수립
· 성과(Outcome)의 사후관리체계 마련
· 최종평가 결과 우수과제에 대한 후속연구개발 및 실용화를 위한 합리적 지원방안 마련

II. 사업내용

1. 연구단과제의 최종평가 평가체계 실효성 분석 및 개선방안 마련
· 평가지표, 방법, 양식, 절차 등에 대한 분석
· 분석된 자료를 기초로 이슈 및 문제점 도출
· 이슈 및 문제점에 대한 개선방안 마련
· 과제 유형별 성과(Outcome) 지표 도출 및 성공/실패 판단기준 정립
· 과제 유형별 성과(Outcome) 중심의 맞춤형 최종평가체계 마련

2. 산출물(output) 관리방안과 성과(Outcome)산출지향 관리방안 수립 
· 연구개발을 위한 분석자료, 정보시스템, 데이터파일, 보고서, 분석, 설계, 구현, 테스트, 시범운영 산출물의 사후관리 현황분석 및 개선방안
· 종료과제의 성과(Outcome)산출지향을 위한 추적평가의 연관 분석 및 개선사항 도출

3. 종료된 연구단과제 성과분석 및 달성도 평가
· 2010년 현재 종료된 연구단과제 성과조사 및 유형 분석
※ 현재 수행 중에 있는 “기술재고조사 및 활용방안 수립”용역과제와 수행예정인 “ 건설교통R&D사업 성과조사분석”용역과제와 연계하여 수행함으로써 조사․분석의 효율성 확보 
· 연구단 과제 유형을 정의하고 성과가치 및 연구목표 대비 달성도 분석

4. 연구단과제(29건) 대상 성과(Outcome) 중심의 맞춤형평가 시범 적용 및 결과의 검증
· 유형별 대표적인 과제를 선정하여 맞춤형 최종평가 시범 적용 
· 시범실시 결과의 신뢰성 및 타당성 검증
※ 연구책임자 대상 사전 설문 및 사후 만족도 조사 실시 
· 성과(Outcome) 중심의 평가체계 정착을 위한 기획, 선정, 과제관리 단계에서의 주안점 도출

5. 최종평가와 후속 연구개발 또는 실용화, 사업화지원간의 연계 및 지원체계 마련
· 후속 연구개발 또는 실용화, 사업화 아이템 발굴 및 지원을 위한 최종평가 개선사항 도출
· 발굴된 아이템(연구개발, 사업화 등)의 연구개발사업(기술료사업 포함)과 연계 및 지원방안 마련

6. 종료 연구단과제의 사후관리방안 마련
· 종료 연구단과제의 성과 및 관리체계 현황분석
· 사후관리대상 성과(outcome) 지표 및 지표별 관리방안 
· 사후관리를 위한 절차 및 체계 정립

Ⅲ 사업예산 및 기간

1. 기간: 계약 후 3개월

2. 용역비: 1억원(부가세 포함)


Ⅳ. 제안요청 내용

1. 기본원칙
· 제안 요구사항의 충실하게 반영된 제안서 제출과 사업내용을 개선안을 제시할 수 있는 수행방안과 최적의 수행조직, 인력구성, 주요일정 제안
· 연구단 최종평가 및 사후관리의 품질과 관리수준을 향상할 수 있고 객관적인 검증을 통해 정립될 수 있는 관리기법, 절차 등을 제안

2. 사업내용
· 연구단과제 최종평가의 실효성 분석
· 연구단 과제의 최종평가 관련 현황(As-Is) 조사,분석
· 개선사항 도출 및 방향제시
· 연구단 과제의 최종평가의 개선방안(To-Be) 정립
· 개선방안 시범적용
· 이행계획수립

· 성과(Outcome) 중심의 사후관리체계 확립
· 산출물(output)과 성과(Outcome)의 사후관리체계 관련 현황(As-Is) 조사,분석
· 개선사항 도출 및 방향제시
· 산출물(output)과 성과(Outcome)의 사후관리체계 개선방안(To-Be) 정립
· 이행계획수립

· 최종평가와 후속 연구개발 또는 실용화, 사업화지원 과제간의 연계 및 지원체계 마련 등의 요구사항을 어떻게 수행할 것인지 수행전략, 방안, 기법 등을 제안

3. 추진절차 및 방법론 적용사항
· 프로젝트 수행을 위한 과정, 절차, 표준기법과 검증된 보유 방법론 제시

4. 산출물 제출 및 보고사항
	산출물 종류
	제 출 기 한
	제 출 수 량 및 형태

	수행계획서 및 착수보고서 
	계약 후 14일 이내
	7부
	제본 및 파일

	현황분석 보고서
	현황분석단계 / 1개월내 
	7부
	제본 및 파일

	중간보고서
	개선사항 도출단계 / 1.5개월내
	7부
	제본 및 파일

	개선방안보고서
	개선방안 수립단계 / 2개월내
	7부
	제본 및 파일

	최종보고서
	 과업 종료기간 7일 이내
	10 부
	제본 및 파일

	주간/월간보고서
	기간 중 매주/매월
	1 부
	

	관리산출물 이슈,문제,변경보고서,요구사항추적서
	필요시
	
	출력물 및 파일


· 기타 필요한 산출물을 추가로 요청 및 제출할 수 있음
· 보고는 주기적인 보고와 비주기적인 보고가 있음
Ⅴ. 제안 안내사항
1. 입찰 참여자격
· 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제12조 규정에 의한 입찰 참가요건을 갖춘 자
· 연구개발서비스업 등록기업 및 컨설팅 회사
· 입찰공고일 기준 2년 이내에 국가사업과 관련하여 부적격 업체로 제재 받은 사실이 없는 기관
· 기타 사업의 독립성을 침해할 수 있는 특수 관계에 있는 경우

2. 사업자 선정방식 및 절차
· 입찰방식 : 국가를당사자로하는계약에관한법률에 근거하여 일반경쟁입찰
· 낙찰자 결정방식 : 협상에 의한 계약 체결
· 협상적격자 선정 및 협상 순서
· 평가비율 : 기술평가점수(80%), 가격평가점수(20%)
· 종합평가점수 산출 : 기술평가점수 + 입찰가격 평가점수
· 본 제안요청서에서 별도로 기술하지 아니한 사항은 협상에 의한 계약 체결기준(기획재정부 회계예규 2200-04-158-3호, ‘09.9.21)에 따름
· 절차

	서류심사
	
	- 제출서류의 적격성 검토
- 제안서의 내용에 따른 서류심사

	
	
	

	발표평가
	
	- 용역 책임자의 발표(PT)
※ 제안자 발표 대상은 서류심사 합격기관으로 한정

	
	
	

	우선협상자
선정/협상
	
	- 평가시 최고득점을 획득한 제안사를 우선협상자로 선정 

	
	
	

	계약체결
	
	- 과업범위 세부 확정 후 계약체결

	
	
	








3. 제안서 작성항목 및 내용

	
Ⅰ. 제안개요
1. 제안의 배경 및 목표 
2. 추진전략 및 목표
3. 제안특징 및 장점

Ⅱ. 제안업체 현황
1. 일반현황
2. 경영상태
3. 조직 및 인력보유현황
4. 유사용역수행실적

Ⅲ. 사업수행 평가
1. 수행방안
2. 수행조직체계
3. 추진일정 및 계획
4. 참여인력의 유사용역 경험비율

Ⅳ. 사업관리 평가
1. 품질보증
2. 사업관리
3. 지원사항


	작 성 항 목
	작 성 방 법
	비고

	Ⅰ.제안 개요
	1. 제안의 배경 및 목표
- 제안업체는 본 용역에 참여하는 배경 및 목적을 명확하게 
제시
2. 추진전략 및 목표
- 대상사업에 대한 접근방법, 추진전략, 수행 절차 등의 독창성/차별성을 파악할 수 있는 프레임웍크,기법,방법론 
3. 제안특징 및 장점
- 제안업체가 대상사업의 기술구조, 업무형태 등과 관련 
하여 보유하고 있는 기술, 경험을 기재
- 제안내용의 특징 및 장점(강점)을 제시
	


	Ⅱ. 제안업체 현황
	1. 일반현황
- 제안사의 일반현황 및 주요연혁 등을 기술
2. 경영상태
- 제안사의 최근 3년간의 자기자본 및 유동자산 비율등에
대해 기술
3. 조직 및 인력보유현황
- 제안사의 조직 및 인원현황을 정확하게 기술
4. 유사용역수행실적
- 제안사의 유사용역 수행 실적을 제시하며 전문성을 갖춘 
업체임을 제시 
	관련양식 사용


	Ⅲ. 사업수행 평가
	1. 수행방안
- 1장 제안개요에서 제시된 수행전략과 추진목표에 적합한 수행방안을 제시
2. 수행조직체계
- 제안사의 사업수행을 위한 조직체계를 기술하여야 하며, 
사업수행의 적정성과 수행조직의 업무내용을 기술
3. 추진일정 및 계획
- 제안내용에 대한 종합수행일정 및 세부추진 일정을 제시
- 일단위로 일정계획을 수립
4. 참여인력의 유사용역 경험비율
- 참여인력의 유사용역 경험비율과 주요 연구,컨설팅분야 기술
	관련양식사용


	Ⅳ. 사업관리 평가
	1. 품질보증
- 산출물, 요구사항관리, 변경관리 등 프로젝트를 수행하면서 품질관리를 어떻게 유지할 것인지 제시
- 품질기준을 적용, 원활한 의사소통을 통해 수행결과의 상호 조율 등 품질을 보증하기 위한 방안 제시
2. 사업관리
- 사업추진 보고 검토 계획 등의 관리체계에 대해 기술하며, 관리전략에 대하여 제시 이와 함께 발주자 등과의 협력방안에 대해서도 기술
3. 지원사항
- 회사조직차원에서 성공적인 수행을 위하여 프로젝트 수행 중 지원방안 제시와 종료 후 사후관리 방안을 제시
	




4. 평가기준, 방법, 평가항목 및 배점한도
· 평가 기준 및 방법
· 평가방법
· 제안서 평가는 기술평가(80점)와 가격평가(20점)로 나누어 평가하며, 최종 점수는 기술평가 점수와 가격평가 점수를 합산
※ 협상에 의한 계약체결 기준 제7조(제안서의 평가)를 준용
· 제안서에 필요한 서류가 첨부되어 있지 않거나 제출된 서류가 불명확하여 인지할 수 없는 경우에는 제안서 내용의 변경이 없는 경미한 사항에 한하여 기한을 정하여 보완을 요구하며, 기한까지 보완 요구한 서류가 불명확하여 심사가 불가능한 경우에는 평가에서 제외
· 기술평가는 관련분야 외부 전문가들로 평가위원회를 구성하며, 평가점수 중 최고/최저점수를 제외한 점수를 평균하여 최종점수를 산정하여 순위 결정
· 선정기관, 업체는 평가원 의견을 반영 용역수행계획서를 보완하고 계약체결

· 평가항목
	기준항목
	평가항목
	평가내용

	제안서평가(80점)
	제안내용(60점)
	1.과업의 이해도(10점)
	- 건설교통기술연구개발사업에 대한 이해도, 과업 목표에 대한 이해도

	
	
	2.과업내용 및 결과물제안의 구체성(10점)
	- 과업 범위 설정의 적절성
- 활용과 적용이 원활한 과업 결과물의 구체적 제시

	
	
	3.추진전략의 우수성 (15점)
	- 과업 추진 방법론의 논리성
- 과업 추진 전략의 적절성
- 수행방안의 독창성, 구체성

	
	
	4.수행방법의 합리성 (5점)
	- 과업수행프로세스의 구체성 및 합리성

	
	
	5.수행체계 및 일정의 적절성(10점)
	- 수행체계 및 조직구성의 적절성
- 인력활용계획의 구체성 및 적절성
- 추진일정의 적정성

	
	
	6.관리방안(10점)
	- 품질관리,프로젝트관리, 지원부분에 대한 구체성

	
	기관업체
역량(20점)
	7.기관․업체 역량의 우수성 및 경영상태(10점)
	- 과업수행을 위한 역량의 보유 여부 
- 과업수행을 위한 창의적인 제안의 여부 
- 기업의 경우 재무구조의 건전성 별도 평가(별표2)

	
	
	8.유사프로젝트 수행실적 (10점)
	- 정부 및 공공기관, 기업 대상 유사프로젝트 수행 실적 (별표 1)

	가격평가(20점)
	- 협상에 의한 계약 체결기준」제7조 준용

	합계
	- 제시된 과제 소요예산의 타당성



	· 
	
· 가격평가




	(제7조 관련) 입찰가격 평점산식
가) 입찰가격을 추정가격의 100분의 80 이상으로 입찰한 자에 대한 평가
[image: DRW000008aca4a9]․
* 최저입찰가격 : 유효한 입찰자중 최저입찰가격
* 당해입찰가격 : 당해 평가대상자의 입찰가격
* 입찰가격 평가시 사업예산으로 하는 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함하여 적용하고, 예정가격을 작성한 경우에는 추정가격을 예정가격으로 적용
나) 입찰가격을 추정가격의 100분의 80 미만인 입찰한 자에 대한 평가
[image: DRW000008aca4ab]․
[image: DRW000008aca4ad]
* 최저입찰가격 : 유효한 입찰자중 최저입찰가격
* 당해입찰가격 : 당해 평가대상자의 입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의 100분의 60 미만일 경우에는 100분의 60으로 계산
* 입찰가격 평가시 사업예산으로 하는 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함하여 적용하고, 예정가격을 작성한 경우에는 추정가격을 예정가격으로 적용




【별표 1 이행실적 평가】
	심사항목
	배점
	평가방법
	평점

	계약이행실적
	10점
	9건 이상
	10점

	
	
	7건 이상
	8점

	
	
	5건 이상
	6점

	
	
	3건 이상
	4점

	
	
	3건 미만
	2점


※ 최근 3년간 단일계약 100백만원 이상 실적으로 해당기관 실적증명원 및 계약서 등을 첨부한 경우에 평가한다.
【별표 2 경영상태 평가】기업이 신청한 경우 경영상태 평가 실시
	심사항목
	배점
	평가방법
	평점

	기업신용평가등급
	5점
	AAA, AA+, AA0, AA-
	5

	
	
	A+, A0, A-
	4.5

	
	
	BBB+, BBB0, BBB-
	4

	
	
	BB+, BB0, BB-
	3.5

	
	
	B+, B0, B-
	3

	
	
	CCC+ 이하
	1


※ 신용평가등급은 신용평가회사에서 발행하는 신용등급 확인서에 의함 

5. 제안서 작성요령
· 제안서는 본 제안요청서에서 요구하는 모든 사항이 기술되어야 한다.
· 제안서는 한글 또는 파워포인트로 작성하여야 하며, 사용한 영문약어는 약어표를 제공하고, 전문용어는 설명을 첨부하여야 한다.
· 제안서는 제안서 작성요령을 참조하여 각 요구조건에 대하여 명확하고 상세하게 작성하여야 한다.
· 제안서 분량은 첨부문서를 제외한 본문의 내용을 최대 70쪽 이하로 작성하여야 하며, 제안서의 요약본(발표자료)은 30페이지 이내로 작성한다.
· 제안서 작성지침에 명시되지 않은 추가적인 제안사항이 있을 경우 해당 항목에 포함 또는 별도의 항목을 추가하여 작성할 수 있으며, 작성지침 항목 중 해당사항이 없는 경우 해당항목에 “해당없음”으로 기술
· 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현
· “～이 가능하다”, “～할 수 있다”, “고려하고 있다” 등과 같이 모호한 표현은 지양
· 제안서의 모든 내용은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 내용이 허구인 것으로 확인될 경우 또는 입증요구에 응하지 못하는 경우는 평가대상에서 제외
· 제안내용을 보충하기 위하여 참고문헌 활용시 참고문헌 목록을 첨부하고, 그 출처를 정확히 알 수 있도록 표기

6. 제안서 제출
· 제출기한 및 장소 : 공고문의 입찰공고에서 정한 바에 따름
· 제출서류
· 제안참가 공문 1부, 용역입찰참가신청서(양식사용), 가격제안서 1부(양식사용, 밀봉제출), 사업자등록증 사본, 법인 등기부 등본, 법인인감(사용인감일 경우 사용인감계 추가), 위임장, 관련분야(공공분야, R&D관리) 수행실적 또는 컨설팅 실적증명원 첨부(양식사용, 최근2년 이내 실적을 제안서에 첨부)
· 제안서 6부(CD 1부 별도)
· 제출방법은 공문에 의한 방문접수이어야 하며, 우편접수는 불인정
· 제안서는 공문형식으로 하고 대표자의 인감이 날인되어 있어야 함
· 제출기한 내에 제출하지 않는 경우 제안의사가 없는 것으로 간주
· 제안서 설명은 제안사(주사업자)의 사업관리자(PM)가 직접 발표, 설명회 발표자료는 제안서 제출 시 제출
· 발표내용이 제안서와 상이한 사항이 있는 경우 이를 별도로 명기

7. 제안 설명회 및 문의사항
· 제안 설명회는 3월8일 오전 10시 평가원 6층 회의실
· 제안발표회는 제안서 접수 후 별도 통보
· 제안 요청과 관련된 모든 질의는 평가원 경영관리실과 성과활용실에서 답변하며, 그 밖의 정보는 공식적인 것이 아니며 부정확할 수 있음, 이로 인한 불이익은 전적으로 제안 업체의 책임이며 또한 부적격 판정의 사유가 될 수 있음
· 질의는 제안서 제출마감일 1일 전 업무시간까지 가능
· 담당자 연락처
· 업무절차 및 계약관련 : 경영관리실 김한엽 (031-389-6413)
· 용역내용·제안서 작성관련 : 성과활용실 이두형(031-389-6321), 서명원(031-389-6363)

8. 제안서 효력 등
· 제출된 제안서의 내용은 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 제안사가 사업자로 선정된 후 계약서에 명시되지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가진다. 단, 계약서에 명시된 경우는 계약서의 내용이 우선함
· 제안서, 제안요청서에 명시된 내용중 해석이 필요한 부분 및 구체적인 명시가 없는 부분은 한국건설교통기술평가원의 해석에 따라야 한다.
· 필요시 입찰참가자에 대하여 추가 제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가진다.
· 주관기관의 조치나, 기타의 불가항력 환경변화로 본 제안서의 일부 또는 전부가 변경되거나 취소되는 경우라도 제안사는 이의를 제기하지 못함
· 제안서와 기타 구비서류를 검토하여 미비업체는 상황에 따라 보완지시,실격 처리,감점처리 등의 조치를 취하여 그 결과를 기술능력평가 점수에 반영할 수 있음
· 추가자료 요청시 제안업체는 이에 성실히 임해야 하며, 미제출시의 불이익은 제안업체가 책임을 짐(제안서 검토 후 추후 통보)































<양식 1>
용역입찰 참가 신청서
	접수번호
	* 기입하지 말 것


	용 역 명
	

	용역기간
	201 년 월 일 - 201 년 월 일 (개월)

	용 역

책임자
	이 름
	

	
	직 위
	

	
	이메일
	

	
	사무실
전화번호
	

	
	휴대폰
전화번호
	

	
2010 년 월 일

신청기관 대표자 (직인)


한국건설교통기술평가원장 귀하





<양식 2>

일반현황 및 주요연혁

	회 사 명
	
	대 표 자
	

	사 업 분 야
	

	주 소
	

	전 화 번 호
	

	회 사 설 립 년 도
	년 월 

	해당부문 종사기간
	년 월 ～ 년 월 ( 년 개월)

	
주요연혁














<양식 3>
자본금 및 매출액 (최근 3년)
(단위 : 천원)
	구 분
	M-2 년도
	M-1 년도
	M 년도

	자 본 금
	
	
	

	매 출 액
	○○부문
○○부문
○○부문
○○부문
	
	
	

	
	계
	
	
	



	연 도
	M-2 년도
	M-1 년도
	M 년도

	부채총계
	
	
	

	자본총계
	
	
	

	유동자산
	
	
	

	유동부채
	
	
	

	당기순이익
	
	
	

	매출액
	
	
	

	총자산
	
	
	

	부채비율
	
	
	

	유동비율
	
	
	

	매출액순이익율
	
	
	

	총자산회전율
	
	
	


※ 공인회계사의 감사보고서나 관할 세무서장이 확인한 재무제표 등 회계자료 첨부
※ 부채비율, 유동비율, 매출액순이익율, 총자산회전율
- 부채비율 = (부채총계/자본총계) × 100
- 유동비율 = (유동자산/유동부채) × 100
- 매출액순이익율 = (당기순이익/매출액) × 100
- 총자산회전율 = (매출액/총자산) × 100
<양식 4>
주요 사업실적
(단위 : 천원)
	사 업 명
	사 업 기 간
	계 약 금 액
(부가세 제외)
	발 주 처/담당부서
	비 고

	
	
	
	
	


※ 현재 수행중인 사업도 포함하여 연도순으로 기재하며, 제안과제와 유관한 것만 기재
※ 하도급은 발주처가 승인한 경우에 한하여 작성하며 비고란에 원도급회사 기재
※ 공동도급계약일 경우에는 계약금액란에 제안사의 지분만을 기재

<양식 5>
참여인력 요약
	연번
	성 명
	생년월일
	직급
(직위)
	경력
	최종학력
	담당 업무
	참여율
(%)

	1
	홍길동
	’00.00.00
	
	년 월
	OO대학교
OO전공
학위
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



※ 프로젝트 참여인력에 포함된 자 
※ 작성기준일자 : 제안일 현재
※ 협력업체 참여인력이 있는 경우 별도 분리 작성
<양식 6>

참여인력(상주인력) 이력사항

	성 명
	
	소 속
	
	직 책
	
	연 령
	만 세

	학 력
	대학교 전공
	해당분야근무경력
	년 개월

	
	대학원 전공
	자 격 증
	

	본 사업 참여임무
	
	기술등급
	

	상주/비상주 구분
	□상 주, □비상주
	목표투입공수
	



	경 력 사 항

	사 업 명
	참 여 기 간
(년월～년월)
	담 당 업 무
	발 주 처
	역할

	
	
	
	
	


※ “파견근로자보호 등에 관한 법률”등에 의한 파견근로자인 경우에는 파견업체명과 원소속사를 함께 명기하여야 함 (예시) 업체명 (원소속사명)
※ 기술등급은『소프트웨어사업 대가의 기준(정보통신부고시 제2007-39호, 2007.10.30)』“별표20”(소프트웨어기술자의 등급 및 자격기준)에 따라 기술하여야 함
※ 경력사항은 “해당분야근무경력”에 기재한 내용을 파악할 수 있도록 기술하여야 함
※ 자격증 사본과 고용보험, 국민건강보험 또는 국민연금에 가입한 증빙자료(택1) 첨부

<양식 7>
가 격 제 안 서

	공고번호
	

	사 업 명
	

	주 관 기 관
	

	사 업 기 간
	개월

	제 안 금 액
	일금 원정 (￦ )

	상기 금액으로 가격제안서를 제출합니다. 

붙임 : 산출내역서

년 월 일


상호 또는 법인명칭
법인등록번호
주소 
대표자 (인) 
주민등록번호


한국건설교통기술평가원장 귀하



산출내역서
	
	금액(원)
	산출내역
	구성비(%)
	비고

	1. 인건비
	
	
	
	

	-
	
	
	
	

	- 
	
	
	
	

	- 
	
	
	
	

	2. 경비
	
	
	
	

	- 
	
	
	
	

	- 
	
	
	
	

	-
	
	
	
	

	-
	
	
	
	

	- 
	
	
	
	

	- 
	
	
	
	

	- 
	
	
	
	

	- 
	
	
	
	

	3. 일반관리비
	
	
	
	

	4. 이윤
	
	
	
	

	5. 용역원가
	
	
	
	

	6. 부가세
	
	
	
	

	7. 용역비 총계
	
	
	
	


※ 입찰서류 제출시 밀봉하여 제출(편지봉투)


<양식 8>
서 약 서
업 체 명 :
주 소 :

한국건설교통기술평가원 “○○○○○용역” 참가와 관련, 다음과 같이 제반사항을 준수할 것을 서약합니다.
◦ 제출된 모든 관련 증빙서류는 성실하게 작성 제출하며, 만일 허위 기재사항 등이 확인될 경우에는 참가자격에서 제외되어도 아무런 이의를 제기하지 않겠습니다.
◦ 제안한 당 사는 한국건설교통기술평가원의 공정한 기술 및 사업성 심사와 객관적인 내부절차에 의한 제반 결정에 아무런 이의를 제기하지 않고 응낙할 것이며 제안서 평가를 위해 구성된 평가위원회의 구성, 평가방법, 평가기준 및 평가결과에도 어떠한 이의 제기도 하지 않겠습니다.

2011년 월 일

대표자 (인)
한국건설교통기술평가원장 귀하
<양식 9>

청 렴 계 약 이 행 확 약 서

한국건설교통기술평가원은 「부패 없는 투명한 기관과 공정한 행정」이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD 뇌물방지 협약이 발효되었고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약 취지에 적극 호응하여 한국건설교통기술평가원에서 발주하는 모든 공사, 물품, 용역 등의 입찰에 참여함에 있어 당사 임직원과 대리인은

1. 입찰 가격의 유지나 특정인 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 기관․업체와 협정, 결의, 합의 하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.
ㅇ 이를 위반하여 경쟁 입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 것이 사실로 드러날 경우 한국건설교통기술평가원에서 발주하는 입찰에 입찰 참가자격 제한처분을 받은 날로부터 1년 이상 2년 이하의 기간 동안 참가하지 않겠으며
ㅇ 경쟁 입찰에 있어서 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하거나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 한 사실이 드러날 경우 한국건설교통기술평가원이 시행하는 입찰에 입찰 참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 6월 이상 1년 미만 동안 참여하지 않고
ㅇ 위와 같이 담합 등 불공정 행위를 한 사실이 드러날 경우 독점규제 및 공정거래에관한법률에 따라 공정거래위원회에 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는데 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰, 낙찰, 계약 체결 및 계약 이행과정에서 관계직원에게 직·간접적으로 금품·향응 등의 부당한 이익을 제공하지 않겠으며, 이를 위반하여 입찰, 낙찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계직원에게 금품, 향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 한국건설교통기술평가원에서 시행하는 입찰에 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 1년 이상 2년 이하의 기간 동안 참가하지 않겠으며, 또한 입찰참가자격 제한 만료후 2년간은 한국건설교통기술평가원에서 시행하는 입찰에는 국가를당사자로하는계약에관한법률시행령 제37조에 의한 입찰보증금을 납부하겠습니다.

3. 입찰, 낙찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계직원에게 금품, 향응 등 을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 이후에는 당해 계약의 전부 또는 일부계약을 해제 또는 해지하여도 이를 감수 하겠으며 민형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.
4. 회사 임직원이 관계직원에게 금품, 향응 등을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사 윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익 처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

위 청렴계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며 낙찰자로 결정될 시 본 서약 내용을 그대로 계약조건으로 계약하여 이행하고 입찰 참가자격 제한, 계약해지 등 한국건설교통기술평가원의 조치와 관련하여 당사가 한국건설교통기술평가원을 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민·형사상 어떠항 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.
2011.  .  .
서약자: 

한국건설교통기술평가원장 귀하
<양식 9>
기술용역이행 실적증명서
	신청인
	상 호
	
	대표자
	(인)

	
	영업장소재지
	
	전화번호
	( ) -

	
	사업자번호
	
	제출처
	

	
	증명서 용도
	
	
	

	
	용역범위 
	

	용역
이행
실적
내용
	용역명
	

	
	용역
개요
	

	
	계약일자
	계약기간
	규 모
(백만원)
	이행실적
	비 고

	
	
	
	
	비율
	실적
	

	
	
	
	


	
	
	

	증명서
발급
기관
	위 사실을 증명함  2011년 월  일

	
	기 관 명 : (인)

	
	주 소 : 

	
	발급부서 : 담당자 : (인) 전화번호 : 



※ 반드시 발주처의 증명확인이 된 원본을 제출하여야 합니다. 
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