## 개요
연구비 소요명세서 작성(안)
○ 개요: 연구개발 제안단계에서 연구수행 내용과 목적에 부합하는 연구비 세부내역 산정 및 편성, 예산 집행계획의 연구내용과 연계성을 일치시키기 위해 연구내용을 WBS(Work Breakdown Structure)에 근거하여 연구활동으로 세분화 한 후 해당연도에 수행할 연구활동에 의해 연구 Code를 부여하고 연구활동 Code와 이를 수행하는 연구기관에 연구비의 각 세부내역 소비목 예산을 배분하여 편성함
○ 작성순서 1. (서식0) 연구설계도: 연구개발과제를 세부과제로 구분한 후 해당 세부과제에서 수행할 연구활동으로 세분화한후 각각의 활동단계별로 Code를 부여함 2. (서식2) 연차별 연구설계도: 해당연도에 수행할 연구활동별로 수행할 연구기간과 월별 과제 수행기간을 입력함 ※ 활동단계별로 연구수행기관이 1:1이 되도록 편성함 3. (서식6, 8~14, 15, 16) 각 비목별 소요내역 : 서식에 따라 상세 소요내역을 작성 4. (서식17->서식4->서식3) 총괄표 : 비목별 소요내역을 취합하여 작성 5. (서식18) 세부과제별 월별 사용계획서: 월별 연구비의 집행 계획 작성
○ 각 비목 작성 개요 (※ 상세한 작성 절차는 건설교통기술평가원 연구비 관리 매뉴얼 및 세부 서식을 참고함) - 인건비: (서식5)~(서식6) 연구활동 단계별로 수행하는 연구원 및 인건비 등을 입력 - 직접비: (서식7)~(서식14): 연구활동 단계별/ 기관별로 소요되는 직접비 소비목 내역을 입력 - 위탁연구개발비: (서식15): 해당 연구활동에 필요한 위탁연구개발비 내역을 입력 - 간접비: (서식16): 연구수행기관이 해당연도에 소요하는 간접비 내역을 입력

## 서식0 연구과제구성도
[서식 0] 연구과제구성
연 구 과 제 구 성 도
※ 개요 - 세부과제(Sub-Project) : 주관연구기관 또는 협동연구기관이 수행하는 최소단위의 과제 - 연구활동(Activity) : 연구수행에 필요한 자료 분석, 조사, 탐구, 실험 제작 등 일련의 연구성과를 달성하기 위해서 일정기간 동안 수행해야하는 일련의 활동
연구과제(Project):
세부과제(Sub-Project) | 연구활동(Activity) | Code No. | 비 고
A | 01
02
03
· · ·
B | 01
02
03
· · ·
C | 01
02
03
· · ·
※ Code No는 세부과제 코드, 연구과제 코드를 조합하여 주관연구기관에서 부여 (예. A-01, A-02 등)

## 서식1 연구비 총괄표
[서식 1] 연구비 총괄표
연구개발비 총괄표
※ 개요 - 해당 연구과제(Project)에 소요되는 연구개발비 총괄표 ※ 작성원칙 - 세부과제에 대한 연구수행기관 및 시행기간(연차별), 세부과제를 수행하는데 소요되는 연구개발비를 입력함
(단위:천원)
세부과제명 | 연구수행기관 |  | 시행기간( 년) |  |  |  |  | 정부 출연금 | 기업부담금 |  |  | 정부외 출연금 | 상대국 부담금 | 합계 | 비 고
| 구분 | 기관명 | 1차 년도 | 2차 년도 | 3차 년도 | 4차 년도 | 5차 년도 |  | 현금 | 현물 | 소개
A | [10 empty] | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0
B | [10 empty] | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0
C | [10 empty] | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0
총계 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※ 연구수행기관 '구분'은 연구수행체계에 따른 주관연구기관, 협동연구기관, 공동연구기관을 명시(주관:01, 협동:02, 공동:03, 위탁:04) - 주관연구기관: 연구개발과제를 주관하여 수행하는 기관 - 협동연구기관: 연구개발과제가 2개 이상의 세부과제로 나누어 질 경우 협약으로 정하는 바에 따라 연구개발과제의 세부과제를 주관하여 수행함으로써 주관연구기관과 협동으로 연구개발과제를 수행하는 기관 - 공동연구기관: 협약으로 정하는 바에 따라 주관연구기관과 분담하거나 세부과제를 협동연구기관과 분담하여 공동으로 추진하는 기관 - 위탁연구기관: 주관연구기관(협동연구기관 포함)으로 부터 연구개발과제의 일부 또는 세부과제의 일부를 위탁받아 수행하는 기관

## 서식2 해당연도 연구공정표
[서식 2] 해당년도 연구공정표
ㅇ차년도 연구공정표
※ 개요 - 해당연도에 수행할 연구활동 및 이를 수행하는 연구기관과 월별 시행기간을 입력함 ※ 작성원칙 - 세부과제별로 Code No.가 부여된 연구활동을 수행할 연구수행기관과 월별 소요기간을 입력함 (음영으로 표시)
세부과제 명:
Code No. | 연구활동 명 | 연구수행기관 |  | 과제수행기간 | [11 empty] | 비 고
|  | 구분 | 기관명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
※ 연구수행기관 '구분'은 연구수행체계에 따른 주관연구기관, 협동연구기관, 공동연구기관을 명시(주관:01, 협동:02, 공동:03, 위탁:04) - 주관연구기관: 연구개발과제를 주관하여 수행하는 기관 - 협동연구기관: 연구개발과제가 2개 이상의 세부과제로 나누어 질 경우 협약으로 정하는 바에 따라 연구개발과제의 세부과제를 주관하여 수행함으로써 주관연구기관과 협동으로 연구개발과제를 수행하는 기관 - 공동연구기관: 협약으로 정하는 바에 따라 주관연구기관과 분담하거나 세부과제를 협동연구기관과 분담하여 공동으로 추진하는 기관 - 위탁연구기관: 주관연구기관(협동연구기관 포함)으로 부터 연구개발과제의 일부 또는 세부과제의 일부를 위탁받아 수행하는 기관

## 서식3 해당연도 연구비 총괄표
[서식 3] 해당연도 연구비 총괄표
ㅇ차년도 연구비 총괄표
※ 개요 - 해당연도에 수행하는 O차연도 연구비 소요내역 총괄표 ※ 작성원칙 - 해당연도에 수행하는 비목별 소요내역을 모두 완성한 후 집계
비목 |  |  | 현금 | 현물 | 합계 | 비고
인건비 | 내부인건비 | 미지급
지급
외부인건비
소계
직접비 | 연구장비 재료비 | 연구기자재 및 시설비
시작품 제작비
재료비 및 전산처리비
| 연구활동비 | 여비
수용비 및 수수료
기술정보활동비
연구수당
소계
위탁연구개발비
간접비 | 간접경비
연구개발준비금
지식재산권출원 등록비
과학문화활동비
연구실안전관리비
소계
연구사업비 총액

## 서식18 월별 사용계획서
[서식 18] 해당연도 연구비 월별 사용계획서
ㅇ차년도 연구비 월별 사용계획서
※ 개요 - 해당연도에 수행하는 세부과제별 연구비 월별 사용계획서 ※ 작성원칙 - 각 비목별 예산 내역중 현금 사용분을 월별로 배분하여 편성함
세부과제 명:
비목 |  |  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계
인건비 | 내부인건비 | 미지급
지급
외부인건비
소계
직접비 | 연구장비 재료비 | 연구기자재 및 시설비
시작품 제작비
재료비 및 전산처리비
| 연구활동비 | 여비
수용비 및 수수료
기술정보활동비
연구수당
소계
위탁연구개발비
간접비 | 간접경비
연구개발준비금
지식재산권출원 등록비
과학문화활동비
연구실안전관리비
소계
연구사업비 총액

## 서식5 연구활동별 인건비 집계표
[서식 5] 해당연도 인건비 집계표
ㅇ차년도 인건비 집계표
(단위:천원)
Code No. | 연구활동명 | 인건비
|  | 내부 (미지급) | 내부(지급) | 외부인건비 | 소계
합계 |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 서식6 인건비
[서식 6] 인건비 소요내역서
인건비 소요내역서
※ 개요 - 당해연도에 수행하는 연구활동에 참여하는 연구원의 인건비 내역을 작성 - 내부인건비: 연구기관 소속 연구원이 해당 연구개발에 직접 참여하는 경우 지급되는 인건비 - 외부인건비: 연구기관에 소속되어 있지 아니하나 해당 연구개발에 참여하는 연구원에게 지급되는 인건비 ※ 작성원칙 - 당해연도에 수행하는 연구활동에 참여하는 모든 연구원(연구책임자 포함)을 대상으로 작성 - 각 연구원의 인건비는 참여개월수, 참여율로 Man-Month를 산출한 후 해당기관에서의 월급여를 곱하여 인건비를 도출함 - Code No.(연구활동)별로 인건비 소요내역서를 작성하며 해당 연구활동에서 연구원의 수행업무를 입력함
[당해년도 미지급 내부 인건비] | [9 empty] | (단위 : 천원)
Code No. | 연구수행기관 | 성명 | 부서명 | 월급여 | 시작일 | 종료일 | 참여 개월수 | 참여율 | 금액 |  | 비고
|  | (주민등록번호) | (직급) |  | YY.MM.DD | YY.MM.DD |  | (%)
0
0
0
미지급 내부인건비 총액 | [8 empty] | 0
[당해년도 지급 내부 인건비] | [9 empty] | (단위 : 천원)
Code No. | 연구수행기관 | 성명 | 부서명 | 월급여 | 시작일 | 종료일 | 참여 개월수 | 참여율 | 금액 |  | 비고
|  | (주민등록번호) | (직급) |  | YY.MM.DD | YY.MM.DD |  | (%)
0
0
0
미지급 내부인건비 총액 | [8 empty] | 0
[당해년도 외부 인건비] | [9 empty] | (단위 : 천원)
Code No. | 연구수행기관 | 성명 | 부서명 | 월급여 | 시작일 | 종료일 | 참여 개월수 | 참여율 | 금액 |  | 비고
|  | (주민등록번호) | (직급) |  | YY.MM.DD | YY.MM.DD |  | (%)
0
0
0
미지급 내부인건비 총액 | [8 empty] | 0

## 서식7 연구활동별 직접비 집계표
[서식 7] 해당연도 직접비 집계표
ㅇ차년도 직접비 집계표
※ 개요 - 연구수행기관 별 해당연도에 수행하는 연구활동에 대한 직접비 각 내역의 집계표 ※ 작성원칙 - 연구기자재 및 시설비, 시작품 제작비는 연구활동 단위로 설계되므로 해당 연구활동에 대한 상세한 예산 소요내역을 입력 - 기타 직접비 내역은 연구수행기관별로 작성되므로 총합계액으로만 표시되면 필요할 경우 연구활동 단계별로 분할 할 수 있음 - 국외여비 및 전문가 활용비의 경우 해당 연구활동과 연계시킬 수 있음
세부과제 명:
연구수행기관 | 연구장비 재료비 |  |  | 연구활동비 |  |  | 연구수당 | 소계
| 연구기자재 및 시설비 | 시작품 제작비 | 재료비 | 여비 | 수용비 및 수수료 | 기술정보 활동비
합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 서식8 연구기자재 및 시설비
[서식 8] 연구기자재 및 시설비
연구기자재 및 시설비
※ 개요 - 당해연도에 수행하는 연구활동별로 필요한 연구기자재 및 시설비 내역을 작성 - 연구기자재 및 시설비: 해당 연구개발사업에 1개월 이상 사용할 수 있는 기기·장비와 부수기자재 (해당 연구수행과 관련 없는 개인용 컴퓨터는 제외), 연구시설의 설치·구입·임차에 관한 경비 및 관련 부대경비 ※ 작성원칙 - 연구시설․장비 및 재료비는 실 소요 금액으로 계상 - 1억원 이상(기업은 3천만원 이상)의 연구장비 구입의 경우 장비구입계획서(견적서 등 증빙서류) 제시 필수 - 연구수행기관의 내부 기자재, 시설의 임차 비용 계상 불가 - 과제와 무관한 사무기기, 가전제품 등 범용화 된 기자재는 계상불가(프린터, 스캐너, 복사기, 제본기 등) - 해당품목을 사용하는 장비 및 시설 보유기관과 사용/집행시기를 입력 (단가가 1000만원이상의 경우 사용/집행시기를 필수로 입력함) - 확보방안은 구매, 임차 중 선택
Code No. | 연구기관 | 품명 | 규격 | 사용기간 (월) | 필요성 및 용도 | 확보 방안 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 | 비고
|  | 노트북 |  |  | 연구활동 | 구매 | 대 | 11 | 3000 | 33000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
연구기자재 및 시설비 총액 | [9 empty] | 33000

## 서식9 시작품 제작비
[서식 9] 시작품 제작비 내역서
시작품 제작비 내역서
※ 개요 - 당해연도에 수행하는 연구활동별로 필요한 시작품 제작비 내역을 작성 - 시작품 제작비: 시제품·시작품·시험설비 제작경비 ※ 작성원칙 - 시작품을 자체 제작할 경우, 제작에 필요한 재료비에 한하여 계상하며, 제작에 필요한 일용직 등에 대한 비용은 외부인건비에 계상 - 3천만원 이상 제작하고자 하는 시제품·시작품·시험설비에 대해서는 계약서 또는 견적서 제시 필수 - 해당품목을 제작/사용하는 기관과 제작/사용시기를 입력 - 제작형식은 자체제작, 국내주문제작, 국외주문제작 증 선택
Code No. | 연구수행기관 | 품명 | 규격 | 제작기관 | 제작기간 (월) | 제작목적 | 제작 형식 | 수량 | 단가 | 금액 | 비고
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
시작품 제작비 총액 | [9 empty] | 0

## 서식10 재료비 및 전산처리비
[서식 10] 재료비 및 전산처리비 내역서
재료비 및 전산처리비 내역서
※ 개요 - 연구수행기관별로 당해연도에 수행하는 연구활동에 필요한 재료비 및 전산처리비 내역을 작성 - 재료비 및 전산처리비: 시약·재료구입비 및 시험분석료, 전산처리 및 관리비 ※ 작성원칙 - 해당연도에 사용할 재료비 및 전산처리비를 입력 - 과제 이외 연구수행기관의 전산처리 및 관리비 계상불가 - 시험분석료는 시험분석기관의 기준단가를 적용하여 계상
세부과제 명: | [5 empty] | (단위 : 천원)
연구수행기관 | 품명 | 규격 | 사용용도 | 수량 | 단가 | 금액 | 비고
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
재료비 및 전산처리비 총액 | [5 empty] | 0

## 서식11 여비
[서식 11] 여비 내역서
여비 내역서
※ 개요 - 연구수행기관 별로 당해연도에 수행하는 연구활동에 필요한 여비 내역을 작성 - 여비: 연구원의 국내·외 출장여비 및 시내교통비 ※ 작성원칙 - 산정기준: 국내여비, 국외여비, 시내교통비를 구분하여 직급별(책임급, 선임급, 원급)로 다음기준에 의해 작성 OO급(직급): O인(인원수) X O원(출장단가) X O회(출장회수) X O일(출장일수) - 국내․외 여비는 연구기관이 정한 기준이 있는 경우 이에 따라 계상하며, 별도로 정한 기준이 없는 경우 실 소요 금액으로 계상 - 국외여비의 경우 연구활동별로 작성하며 다음 서식에의해 상세 내역을 입력함
[국내여비]
세부과제명 :
연구수행기관 | 출장목적 |  | 단가 | 인원 | 횟수 | 일수 | 금액 | 비고
0
0
0
0
0
0
국내 여비 총액 | [6 empty] | 0
[국외여비]
Code:
출장목적 | 연구수행기관 | 인원수 | 항공료 | 활동비 | 일수 | 숙박비 | 숙박횟수 | 금액
국외 여비 총액
상세 내역 | 출장자
출장기간
출장 목적지 및 기관
출장 목적 및 사유
연구개발 과제 관련내용

## 서식12 수용비 및 수수료
[서식 12] 수용비 및 수수료 내역서
수용비 및 수수료 내역서
※ 개요 - 연구수행기관별로 당해연도에 수행하는 연구활동에 필요한 수용비 및 수수료 내역을 작성 - 수용비 및 수수료: 과제와 직접 관련 있는 인쇄·복사·인화·슬라이드 제작비, 공공 요금·제세공과금 및 수수료, 사무용품비, 연구환경 유지를 위한 기기·비품의 구입·유지 비용, 위탁정산수수료 등 ※ 작성원칙 - 연구과제 수행과 직접적인 관련이 없는 전기료, 상하수도료, 연료비, 경상 피복비, 휴대폰 사용료 등 계상불가 - 연구환경 유지를 위한 기기․비품 구입․유지비용은 대학연구실만 계상 (냉난방기기(선풍기, 온풍기, 에어컨 등), 공기정화기, 차광기(블라인드), 가습기, 스탠드, 정수기 등 건강하고 청결한 연구환경 유지를 위한 기기․비품의 구입에 한함)
세부과제 명: |  |  |  |  | (단위 : 천원)
연구수행기관 | 구분 | 사용목적 | 산출내역 | 금액 | 비고
수용비 및 수수료 총액 |  |  |  | 0

## 서식13 기술정보 활동비
[서식 13] 기술정보 활동비 내역서
기술정보 활동비 내역서
※ 개요 - 세부과제별로 당해연도에 수행하는 연구활동에 필요한 기술정보 활동비 내역을 작성 - 기술정보 활동비: 전문가활용, 국내·외 교육훈련, 기술정보수집비, 도서 등 문헌구입비, 회의비, 세미나 개최비, 학회·세미나 참가비, 원고료, 통역료, 속기료, 기술도입비, 특허정보조사비, 해당과제 수행과 관련된 식대 등 ※ 작성원칙 - 해당 연구과제 수행과 관련된 학회․세미나 참가비는 계상가능하나 종신학회비․연회비는 계상 불가 - 회의비는 연구과제 수행과 관련된 외부기관과의 회의 개최시 필용한 경비로 식비, 다과비, 장소임차비 등을 포함하여 계상 - 참여연구원에 대한 전문가 활용비, 원고료, 통역료, 속기료는 계상불가 - 식대는 참여연구원의 야근/특근 식대를 위한 항목(중식 제외)으로 회식 및 유흥성 경비로 집행 불가하며 심야시간대(23:00～06:00 ) 집행 불가 - 동일 소속기관(대학의 경우 동일 소속기관은 동일 학부 및 학과에 한함)의 전문가 활용경비 계상 불가 - 전문가 활용비의 경우 연구활동 Code를 입력함 - 전문가 활용비는 국내전문가의 경우 '자문료 단가 X 자문회수 X 인원수'로 산정 국외전문가의 경우 '자문료 단가 X 자문회수 X 인원수'에 '추가비용(항공료와 체재비를 합산)'하여 산정 - 위탁정산비용은 세부과제별 연구개발사업비 규모에 따라 기준에 따라 반드시 책정
기술정보 활동비 내역서
세부과제 명: | [9 empty] | (단위 : 천원)
연구수행기관 | 구분 | 사용목적 | 상세내역 |  | 단가 | 횟수 | 인원 | 금액 |  | 비고
기술정보 활동비 총액 | [7 empty] | 0
전문가 활용비 내역서
(단위 : 천원)
연구수행기관 | 활용목적 | 국내/국외 구분 | Code No. | 해당연구 활동 | 자문회수 | 단가 | 인원 | 추가 금액 | 금액 | 비고
|  | 국내 |  |  | 1 | 20 | 3 |  | 60
0
0
0
|  | 국외 | [6 empty] | 0
0
0
전문가 활용비 총액 | [8 empty] | 60

## 서식14 연구수당
[서식 14] 연구수당 산출표
연구수당 산출표
※ 개요 - 연구수행기관별로 연구수당을 산출함 - 연구수당: 해당 과제 수행과 관련된 연구책임자 및 참여연구원의 보상금·장려금 지급을 위한 수당 ※ 작성원칙 - 인건비(지급(현물, 현금) + 미지급)의 20퍼센트 범위에서 계상 - 계획대비 초과집행이 불가하며, 현금․상품권․선물비로는 집행불가
(단위 : 천원)
연구수행기관 | 인건비 총합 | 비율 | 금액 | 비고
(%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
연구수당 총액 |  |  | 0

## 서식15 위탁연구개발비
[서식 15] 해당연도 위탁연구개발비 내역서
ㅇ차년도 위탁연구개발비 내역서
※ 개요 - 위탁연구개발비: 당해 연구과제의 일부를 외부기관에게 용역을 주어 위탁수행하는데 소요되는 경비 ※ 작성원칙 - 인건비, 직접비, 간접비로 계상하되 원칙적으로 인건비(지급(현금, 현물))와 직접비를 합한 금액의 40%를 초과할 수 없음 - 연동계산을 위한 인건비는 미지급 인건비를 제외한 실지급 인건비만을 기준으로 함 - 위탁하려는 연구 활동에 대한 상세 내역을 작성하고 인건비, 직접비, 간접비의 상세내역은 기존 서식을 복사하여 사용
연구수행기관 | 구분
| 기관명 |  |  |  |  | (단위 : 천원)
Code No. | 위탁연구내용 | 위탁사유 | 위탁기관 | 연구기간 | 금액 | 비 고
연구내용 상세활동
총액 |  |  |  |  | 0
[위탁연구 예산 내역 상세]
Code No. | [5 empty] | (단위 : 천원)
항목 |  | 산출내역 |  |  | 금액 | 비고
1.인건비
2.직접비
- 연구장비 및 재료비
- 연구활동비
3.간접비
총액 |  |  |  |  | 0

## 서식16 간접비
[서식 16] 간접비 내역서
ㅇ차년도 간접비 내역서
※ 개요 - 간접비: 행정지원 인력 등 인력지원비, 기관 공통지원경비, 사업단/연구단 운영비, 연구실 안전관리비, 연구보안관리비, 연구윤리활동비, 연구개발준비금, 지재권 출원/등록비, 과제 홍보 경비 등 ※ 작성원칙 - 해당연도별로 간접비를 작성함 - 간접비 비율이 고시된 비영리법인은 인건비(미지급 인건비는 제외)와 직접비(현물은 제외)를 합산한 금액에 고시된 간접비 비율을 곱한 금액 이내에서 계상 - 간접비 비율이 고시되지 않은 비영리법인은 인건비(지급(현물, 현금))와 직접비 (현물 제외)를 합산한 금액의 17퍼센트 범위에서 계상
연구수행기관 | 구분
| 기관명 |  | (단위 : 천원)
구분 | 산정내역 | 금액 | 비 고
간접비 총액 |  | 0

## 서식17 기관별 연구비 총괄표
[서식 17] 기관별 연구비 소요내역 총괄표
ㅇ차년도 기관별 연구비 소요내역 총괄표
※ 개요 - 해당연도의 세부과제를 수행하는 기관별 연구비 소요내역 총괄표 ※ 작성원칙 - 해당연도의 세부과제는 각 세부 비목별로 소요예산 입력을 완료하여 완성함
연구수행기관 | 구분
기관명
비목 |  |  | 현금 | 현물 | 합계 | 비고
인건비 | 내부인건비 | 미지급
지급
외부인건비
소계
직접비 | 연구장비 재료비 | 연구기자재 및 시설비
시작품 제작비
재료비 및 전산처리비
| 연구활동비 | 여비
수용비 및 수수료
기술정보활동비
연구수당
소계
위탁연구개발비
간접비 | 간접경비
연구개발준비금
지식재산권출원 등록비
과학문화활동비
연구실안전관리비
소계
연구사업비 총액